## PELAKSANA KONTRUKSI
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
A. PELAKSANA KONSTRUKSI | [10 empty] | Tahun:
1. | Unit Kerja/SKPD |  |  |  | :
2. | Nama Perusahaan |  |  |  | :
3. | Alamat Perusahaan |  |  |  | :
4. | Paket Pekerjaan |  |  |  | :
5. | Lokasi Pekerjaan |  |  |  | :
6. | Nilai Kontrak |  |  |  | :
7. | Nomor Kontrak |  |  |  | : |  | Tanggal:
8. | Jangka Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | hari. Tanggal: |  |  |  | s.d.
No. | Aspek Kinerja | Bobot (%) | Indikator |  |  |  | Bobot (%) | Penilaian |  |  |  |  | Nilai Akhir
[8 empty] | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik | (Nilai x Bobot) 100
[8 empty] | ≤50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-100 |  | (Bobot x Nilai)/100 | Jumlah Nilai
1. | Administrasi (20%) | 20 | 1. | Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Time Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll). |  |  | 10 |  |  |  | 75 |  | 7.5 | 0.75 | 0.75
|  |  | 2. | Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll). |  |  | 5 |  |  |  | 80 |  | 4 | 0 | 0
|  |  | 3 | Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll. |  |  | 5 |  |  |  | 75 |  | 3.75 | 0 | 0
2. | Jadwal dan Waktu (10%) | 10 | 4. | Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. |  |  | 5 |  |  |  | 78 |  | 3.9 | 0 | 0
|  |  | 5. | Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan. |  |  | 5 |  |  |  | 79 |  | 3.95 | 0 | 0
3. | Kualitas dan Kuantitas (25%) | 25 | 6. | Uji Fungsi/Test Laboratorium,/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak. |  |  | 5 |  |  |  | 80 |  | 4 | 0 | 0
|  |  | 7. | Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis |  |  | 10 |  |  |  | 80 |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 8. | Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. |  |  | 10 |  |  |  | 75 |  | 7.5 | 0 | 0
4. | Material (10%) | 10 | 9. | Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi |  |  | 5 |  |  |  | 71 |  | 3.55 | 0 | 0
|  |  | 10. | Bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis. |  |  | 5 |  |  |  | 76 |  | 3.8 | 0 | 0
5. | Tenaga Kerja dan Peralatan (15%) | 15 | 11. | Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. |  |  | 5 |  |  |  | 77 |  | 3.85 | 0 | 0
|  |  | 12. | Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan Kontrak. |  |  | 5 |  |  |  | 78 |  | 3.9 | 0 | 0
|  |  | 13. | Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak |  |  | 5 |  |  |  | 78 |  | 3.9 | 0 | 0
6. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%) | 10 | 14. | Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian. |  |  | 5 |  |  |  | 78 |  | 3.9 | 0 | 0
|  |  | 15. | Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, asuransi, dll). |  |  | 5 |  |  |  | 80 |  | 4 | 0 | 0
7. | Lingkungan (10%) | 10 | 16. | Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan. |  |  | 5 |  |  |  | 80 |  | 4 | 0 | 0
|  |  | 17. | Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan Lingkungan sekitar. |  |  | 5 |  |  |  | 80 |  | 4 | 0 | 0
|  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 77.5 |  | 0.75
Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai
Wates,
Mengetahui: | [6 empty] | Penilai,
Kepala SKPD | [8 empty] | Pejabat Pembuat Komitmen